## CRONOGRAMA PUREM
|  | Project Start: | 2026-07-03
|  | Today: | 2026-07-21
|  | Display Week: | 2 |  |  | 2026-07-06 | [6 empty] | 2026-07-13 | [6 empty] | 2026-07-20 | [6 empty] | 2026-07-27 | [6 empty] | 2026-08-03 | [6 empty] | 2026-08-10 | [6 empty] | 2026-08-17 | [6 empty] | 2026-08-24 | [6 empty] | 2026-08-31 | [6 empty] | 2026-09-07 | [6 empty] | 2026-09-14 | [6 empty] | 2026-09-21 | [6 empty] | 2026-09-28
RFQ_00145 - Toyota 654D - Gauge final | time axis 2026-07-06 to 2026-10-04
TAREFA | ATRIBUIDO PARA: | PROGRESSO | INICIO | FIM | DAYS | time axis 2026-07-06 to 2026-10-04
10%
PROJETO | SOLIDFER | 50% | 2026-07-03 | 2026-07-31 | 29
APROVAÇÃO | PUREM | 0% | 2026-07-27 | 2026-07-31 | 5
COMPRA DE MATÉRIA PRIMA | SOLIDFER | 0% | 2026-07-31 | 2026-08-12 | 13
USINAGEM | SOLIDFER | 0% | 2026-08-03 | 2026-09-04 | 33
MONTAGEM E AJUSTES FINAIS | SOLIDFER | 0% | 2026-08-31 | 2026-09-07 | 8
MEDIÇÃO | SOLIDFER | 0% | 2026-09-07 | 2026-09-09 | 3
VALIDAÇÃO | PUREM | 0% | 2026-09-09 | 2026-09-11 | 3
ENTREGA | SOLIDFER | 0% | 2026-09-11 | 2026-09-11 | 1
Note on H6: DAYS: This column calculates the duration of the task in calendar days. The duration includes both the Start and End dates.